## 2019-4-6
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
1 | 1 | 调试课程信息的表格带着，可选老师分别为行政院长，待定老师1，待定老师2，王越 |  | 2019-04-07
2 | 1 | 平行班的学时和难度如何计算 |  | 2019-04-08 |  | 平行班数量不为1的情况下，教师数如果是1，平行班数是2，学时36，难度8：就是分配2个老师，每个老师的学时是36，难度是8；平行班数量为1的情况下，教师数如果是2，学时36，难度8：就是分配2个老师，每个老师的学时是18（36/2），难度是4（8/2）；

## 2019-4-9
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
2 | 1 | 课程信息页面的统计数据显示：激活课程总数，非激活课程数，总学时（激活），总难度（激活），已申报课程数（激活） | done-reviewed | 2019-04-09 | 2019-04-09
4 | 1 | 导入课程信息后，“课程信息管理”页面中无法正确显示所有的学科组，但是在导入教师信息之后，就可以显示所有的学科组了。学科组的列表请参考课程信息模板中的sheet1 | done-reviewed | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 原来课程信息管理页面的学科组也是按老师的表格里面创建的。现在我该回去了。
5 | 1 | 选中课程后，点击“编辑课程信息”按钮，弹出窗中的编辑界面，无法正确显示“可选教师”列表 | done-reviewed | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 最新代码没有这个问题
6 | 1 | 导出的排课结果可以考虑把课程属性都带上，包括“未激活”，“精品课程”，“平行班数”等 | done | 2019-04-09 |  | 可以在4/15之后close。
7 | 1 | 教师信息管理页面中的教师个人，点选左侧学科组的选项并提交后，会有warning信息弹出。 | done-reviewed | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 添加字段后，返回表格的数据不对。已修改。
8 | 1 | 教师信息管理页面中教师个人，如果点击课程列表头，数据项“课程状态”和“打通课程代码”名称旁边的排序的小三角，第一次点击的时候会有warning信息弹出。之后再点同一个排序按钮就不会有warning。 | done-reviewed | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 无法复现。估计跟之前返回表格错误的数据有关系。
9 | 1 | 教师信息管理页面中教师个人，显示的课程列表中，语言栏的内容load错误，每周上可次数为空。 | done-reviewed | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 最新代码没有这个问题
10 | 1 | 教师信息管理页面中教师个人，显示的课程列表中，不要显示非激活的课程，增加显示“平行班数”，“精品课程”数据项内容。 | done | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-4-10 arkey：教师申报课程的这个页面，不用显示非激活的课程。
3 | 2 | 有部分老师是外聘老师，所以不受工作量均衡以及轮替、年龄、职称等各种限制。是否可以在教师信息表中加一个属性，标识是否外聘教师。然后计算人均工作量是，把这些老师除外。 | open | 2019-04-09
1 | 3 | 如果导入课程信息的文件中，有2条记录是同一个课程代码，但是出现了课程相关信息不一致的情况，需要提示用户错误。提示方式可以是即时提示，也可以是在log中提示。 | open | 2019-04-09 |  | 可以在4/15之后close
1 | 2 | 教师信息管理页面中的教师个人，以及课程信息管理页面，左侧导航栏里的“学科组”之下，可以加一个选项“全选”，勾上就是全选，把勾去掉就是全不选，之后可以单选某个学科组。时间赶，可以先做教师信息页面的这个功能，在做课程信息管理页面的。 | done-reviewed | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 课程信息和教师信息都弄好了
1 | 1 | 课程信息管理页面的左侧导航栏中的学科组，因为内容和课程的“专业”不一致，导致某些学科组的课程选不中。同sheet“2019-4-9”中的序号4相关 | done-reviewed | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 课程信息和教师个人的学科组按课程表格初始化。两张表格保证学科名字相同
1 | 2 | 分配授课教师页面中的第二步，设置申报截止时间的按钮，设置完确认之后没有刷新出来，要第二次刷新才正常。 | open | 2019-04-09 |  | 本地没有复现。
1 | 1 | 教师信息管理的教师个人页面中，申报课程之后，“完成申报”的按钮不能用。 | done-reviewed | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 我用某个老师登陆，能够完成申报课程和完成申报
1 | 2 | 在教师信息导入文件中，如果教师工号的格式不是文本格式，导入到系统中，可能会被加上小数点，导致后续操作的问题。可否再导入时做强制类型转换避免这样的问题？ | open | 2019-04-09 |  | teacher id是以字符串形式保存的。所以全部保留。你可以给我一个例子我看看怎么改

## 2019-4-10
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
1 | 1 | 课程信息管理页面上“学时总数”，“总难度”，“已申报课程数”数值计算不对。同一门课，有多个班级上的，不能重复计算。另外建议“被打通”的课程之间也不能重复计算”总学时“和”总难度“，但是可以计数”已申报数“。。 | done | 2019-04-10 | 2019-04-10
2 | 1 | 在教师个人申报页面中，如果两个打通课程，教师申报了其中一个，另一个应该一同显示为”已申报“ | done | 2019-04-10 | 2019-04-10
3 | 2 | 在课程信息管理页面，编辑课程信息，修改”可选教师“这个功能，在申报前，可能有点逻辑混乱。这个时候改可选教师列表，并不会同步修改申报教师列表。这样教师在自己申报的时候可能不会看见这门课自己已经报了。 | open | 2019-04-10
4 | 1 | 教师申报课程完成之后的那个报告弹出窗，再加一条信息，就是已经申报的总课程数。 | done | 2019-04-10 | 2019-04-10
5 | 1 | 教师信息管理页面中的教师个人，无法修改期望学时。会弹出”no" | done | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 改成“修改期望失败”
6 | 2 | 教务员老师不在教师信息管理页面的导入教师列表中，但是他们仍旧可以申报课程，取消申报。只是无法点“申报完成”钮。 | open | 2019-04-10
7 | 1 | 课程信息管理页面中的课程列表，需要增加一个“平行班数”的列。 | done | 2019-04-10 | 2019-04-10
8 | 1 | 现在阿里云那台机器上的数据无法排课下去。我看不出问题！ | closed | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 数据库字段写错了
9 | 3 | step info 里面的学年动态生成，排课过程中的学年使用 step info的学年值 | open | 2019-04-10

## 2019-4-11
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
1 | 1 | 锁定排课结果后，本次排课的结果会被copy到history表格中，但是history表格中之前的内容会被冲掉。要求，本次排课的内容会在锁定的时候copy到history，但是不能冲掉之前的内容。如果此时用户按“重新解锁键”，就把history表里本学年（和step_info记录的学年信息一致的）的内容move（不是copy）回course_info表(把course_info的内容冲掉）， | done | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 我本地的机器可以有两年的数据
2 | 3 | 如果一个老师具有教务员权限，但是在教务员的教师个人页面上，是无法修改期望学时的。普通教师可以。我懂了，因为教务员自己不在注册教师列表里，所以无法设定期望学时。那么没有在注册教师列表里的老师，是不是应该没有这个按键，也没有申报按键。 | closed | 2019-04-11
3 | 1 | 课程信息管理页面中的编辑课程信息窗，没有可选教师列表的内容。 | done | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 本地有，如果出现需要复现场景。多老师也能被显示。目前设置最多50个
4 | 1 | 给teacher_info增加一个属性，“已申报课程总数”，在教师信息管理的教务员页面，可以看到每个教师申报了多少门课。 | done | 2019-04-11
5 | 1 | 教师申报完成的报告页面中，课程计数不对。 | open | 2019-04-11
6 | 1 | 申报要求更新为难度9：1；难度7：4；总数：7。 | done | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 7,8和9,10课程显示也分开。

## 2019-4-12
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
1 | 1 | 更改了老师申报的强制要求检查。难度9要求至少1门，难度7和9的总数要求至少5门，总数至少7门。 | done | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 代码在阿里云的机器上。D:\FuDan\debug\CM-master\CM-master
1 | 1 | 课程的编辑框，里面的数据和数据库读出写入的位置没有对好。 | done | 2019-04-12 | 2019-04-14
1 | 1 | 课程列表显示代码，最后一列平行课漏掉了，导致显示出错。（就是我们中午解决的那个） | done | 2019-04-12 | 2019-04-13
1 | 1 | 课程编辑窗口里没有可以把课程设置成非激活状态的地方。修改激活状态，修改平行课数，修改老师数，修改可选教师列表，这些都经常用到。 | done | 2019-04-12 | 2019-04-14
1 | 2 | 我在workbench里面把某课程设为非激活状态。期望的结果是在课程管理页面仍旧可以看到这门课程，状态是非激活，在教师管理页面的教师个人中不能看到这门非激活课程。实际结果是，在课程管理页面里，默认load这个页面的时候，显示正确，但是当在左侧导航栏选择过学科组再提交之后，就不能看到这门课程了，而且其他显示课程的”状态“显示“0”，“平行课数”的数字显示位置也有点太靠左，反正就是怪怪的，但是不管怎样，此处应该还是能够看到非激活课程。 | done | 2019-04-12 | 2019-04-14
1 | 1 | 导入的老师信息，老师年龄不正确，年份都+4了，月份没错，日+1。这个会影响排课结果。 | done | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 日期转换的模式选错了。

## 2019-4-18
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
1 | 1 | 课程管理页面，教师数编辑失败 | done | 18/4/2019 | 18/4/2019 | 默认课程计划非激活如果为空保存编辑信息都会失败。增加空的处理
2 | 1 | 改了激活状态提交后，数据库里面的必修选修没了 | done | 18/4/2020 | 18/4/2020 | 在第一天修改完之后并没有出现。根据代码如果激活状态为空应该是没法体检编辑的才对
3 | 1 | 教师信息管理中，教务员看不到非激活老师 | done | 18/4/2021 | 18/4/2021 | 加入非激活老师数。但是其他统计都不算上
4 | 1 | 微调可以修改老师，同步更新工作量 | done | 18/4/2022 | 18/4/2022

## 2019-4-19
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
1 | 1 | 编辑课程信息，修改平行班数的时候，相应的教师数在数据库和页面都要更新。 | open | 2019-04-19 | 2019-04-21 | 更新完之后，表格当中的教师数一栏就是算上平行班级的总和。如果下次要修改平行班级数，需要一同修改教师数。例：教师数1 平行班级数1； 把平行班级数改成10的话，教师数会变成10；如果再改平行班级数，需要跟教师数一起改，不然会继续翻倍。
1 | 1 | view.py L1438, 应该是second_semester_expect | done | 2019-04-19 | 2019-04-21
1 | 1 | 微调的时候，打通课程要联动调整， | done | 2019-04-19