## 2018-3-15-1
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments | review result
1 | 1 | 需要增加功能教师在第一次登陆系统的时候可以修改密码 | closed | 2018-03-14 |  | closed | ok
2 | 1 | 课程信息页面中，左边的导航栏法律硕士和法学硕士，同右边的课程信息列表做反了。 | closed | 2018-03-14 | 2018-03-15 | closed
3 | 1 | 导入的课程信息不对，貌似存在新老两版。这个主要影响测试 | closed | 2018-03-15 |  | ignore
4 | 1 | 怎么把注册过的教师课教师信息里的教师列表关联起来。 | closed | 2018-03-15 |  | createID with Work ID. Try it. | ok。
5 | 1 | 教师个人“申报该课程”对话框中，对话框显示名称是“编辑课程信息”，其中“年级”和“班级”信息显示不正确。此对话框中所有内容应该是不可更改。只能店“确认申报"或者"取消"按钮。但是这里我点”确认申报“按钮，显示成功，对话框却没有自动关闭。 | closed | 2018-03-15 |  | closed | ok。
6 | 1 | 我用普通教师账号”1000“登陆，确认申报课程，显示成功，但是实际内容没有发生任何变化。到底可以申报吗？ | closed | 2018-03-15 |  | 会检查一下为什么普通教师1000申报之后，可选教师列表里出现的是教务员。
8 | 1 | 课程信息页面中，编辑课程信息必须先选中一条记录 | closed | 2018-03-14 |  | closed | ok。
| 1 | 课程信息页面中，编辑课程信息的对话框中，不需要课程代码搜索功能，直接根据选中的课程信息记录条load所有课程相关信息在对话框内。 | closed | 2018-03-14 |  | closed | ok。
9 | 1 | 课程信息页面中，编辑课程信息时，如果更改课程代码，我们昨天商量怎么操作来着？？是不是直接提示错误信息并返回，禁止这个操作。更改课程代码的操作请通过添加课程并删除原记录完成。我忘记了。 | closed | 2018-03-14 |  | 如果更改课程代码，这条记录的班级从原来的课程代码里去掉，数据库新建一条课程代码记录，是这个班级上课。 | 编辑课程信息的对话框连着打开两次，之间不刷新页面，可选教师列表没有正常更新。“选/必”框没有load出来。 如果只改课程代码，确实生成一条新的课程记录，但是这个上课班级在原课程中没有被删掉。 在不刷新页面的前提下，每次点开编辑窗，学期的下拉框内容会不断添加。所有的下拉框内容都变长了。 数据库里year为空。需要写入当前排课目标学年。 | ok
10 | 1 | 课程信息页面中，编辑课程信息时，如果更改除课程代码以外的其他课程信息，允许这个操作，并且同步更新所有其他同课程代码的记录。 | closed | 2018-03-14 |  |  | ok
11 | 1 | 课程信息页面中，编辑课程信息时，如果更改上课班级相关信息，包括学位、年级、班级，允许这个操作，就是把原来这条记录中的班级换成新的这个班级。 | closed | 2018-03-14 |  |  | 改班级操作成功的，但是“必/选”被擦掉了。 | ok
12 | 1 | 课程信息页面中，添加课程信息时，如果搜索的课程代码已经存在，load同课程代码的任意一条记录，并且只允许修改班级相关信息以达到增加一个新的班级上这堂课的目的，包括学位、年级、班级。如果修改其他信息，则报错并返回。 | closed | 2018-03-14 |  | 在这个情况中，其他不允许修改的信息窗会变灰。这样就没有出错状况了。 | 添加已有的课程代码时，load课程信息不全。选年级时，年级最小是n-3。现在添加同样课程代码，不同班级的时候，因为课程信息 load不全，添加不成功。 | ok
13 | 1 | 课程信息页面中，添加课程信息时，如果搜索的课程代码之前不存在，允许编辑所有可编辑内容。 | closed | 2018-03-14 |  |  | 数据库里year为空。需要写入当前排课目标学年。 | ok
14 | 2 | 教师个人申报课程的页面中，应该不需要导入，也没有删除课程的按钮。应该时”申报该课程“和”取消申报“的按钮。”取消申报“要先选中一条本人已经申报的记录才可以成功。 | closed | 2018-03-15 |  |  | ok
15 | 1 | 教师个人申报课程的页面中，课程信息列表可以按照数据库的显示，就是一个课程代码显示一条，多个班级一起上的话，多个班级合并在一条记录中，不然老师会很难搞清楚自己到底选了多少条。 | closed | 2018-03-15 |  |  | ok
16 | 1 | 教师个人申报课程的页面中，课程列表中，”年级“信息不对，”必/选“内容不对。最后一个列改名叫”申报状态“。 | closed | 2018-03-15 |  |  | ok
17 | 2 | 教师个人申报课程的页面中，加一个申报完成的按钮。需要检查在本科和法律硕士中各要求选至少一个强制均衡难度的课程，如果没有，需要做简要说明并记录说明在数据库。这个在导出申报结果的时候要想办法导出给教务员老师。 | closed | 2018-03-15 |  | 暂定9、10是本科强制均衡，必选一门，8是法律硕士强制均衡，必选一门，申报完成会检查，会列出申报课程列表，会列出所缺的难度课程，如果缺，必须给出理由，不然不能确认成功。窗口给出提示，一旦申报成功，不能反悔。

## 2018-3-15-2
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments | review result
19 | 1 | 教师个人申报课程的页面中，期望学时的默认值应该为100% | closed | 2018-03-15 |  | OK。 | ok。
20 | 2 | 教师个人申报课程的页面中，如果提交过左边的导航栏之后，右边的课程信息显示，最后一列课程状态会显示所有的可选教师列表。这里应该还是显示申报状态。 | closed | 2018-03-15 |  |  | ok。
21 | 3 | 教师信息管理页面，教务员的管理页面中，统计信息的期望学时总数是和期望难度总数，改成”第一/二学期平均学时“和”第一/二学期平均难度“，显示值为，系数为100%的学时数值和难度数值。 | closed | 2018-03-15 |  |  | 标题要改下。为什么平均难度的值一样的？ | ok
22 | 3 | 教师信息管理页面，教务员的管理页面中，教师信息列表，第三/四列改名为”期望学时1/2（%）“，第五/六列改名为”期望学时1/2“，第七八列改名为”期望难度1/2“ | closed | 2018-03-15 |  | 改成“已分配学时/难度/1/2” | 标题要改下
23 | 1 | 教师信息管理页面，教务员的管理页面中，编辑教师信息按钮不work | closed | 2018-03-15 |  |  | 修改教师期望学时后，在刷新页面之前，教师个人记录条里的难度内容丢失。刷新页面之后，统计信息的第一/二学期平均学时没有更新计算。 | 更新了.但是因为我有不满18的倍数进位
24 | 1 | 教师信息管理页面，教务员的管理页面中，删除教师按钮不work。如果来不及，可以先disable掉。这里的导入按钮也可以disable掉。 | closed | 2018-03-15 |  | 移到管理员帐号可见，教务员不可见。 | ok。
24 | 1 | 课程信息管理页面，删除按钮工作有问题，当删除唯一的课程代码信息条时工作正常。当删除有几个班一起上同一个课程代码，其中的一条记录（即一个上课的班级记录）时，所有同一课程代码的记录全部都删掉了。应该只是删掉这一个班级。 | closed | 2018-03-15 |  |  | ok。
25 | 1 | 教师申报课程的流程有问题。我建了一个普通教师账号1000，名字就叫普通教师，然后申报了一门国际法课程。之后换教务员账号登陆，看到国际法的可选教师列表增加了一个老师，但是名字叫“教务员”。而且如果普通教师1000多次申报同一门课程，这门课的可选教师列表会多次增加“教务员”这个名字；并且这些后增加的“教务员”名字在编辑课程信息的时候，在编辑对话窗的“可选教师”列表里不可见，不能删除。 | closed | 2018-03-15 |  | 教务员这个帐号本来就不是一个可用教师帐号。但是现在删除可选教师功能确实有问题。无法正常删除。 | ok。

## 2018-3-16-1
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期
26 | 2 | 教师个人申报课程的页面中，没有选中任何课程也可以点申报课程按钮。此处可以改成必须选中才可以点。这样可以避免老师出现申报一门不存在的课程。 | closed | 2018-03-16 |  | ok。正常。
27 | 1 | 课程信息管理页面里面，编辑课程信息对话窗，可选教师列表如果比较长的话无法全部显示。 | closed | 2018-03-16 |  | OK。正常。

## 2018-3-18-1
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期
28 | 0 | 课程信息管理页面，左侧导航栏，filter该过之后的提交有问题。 | closed | 2018-03-18 |  | ok
29 | 0 | 添加过新课程以后，因为可选教师列表是空的，所以这个时候切到教师信息管理页面，会报错。 | closed | 2018-03-18 |  | ok
30 | 0 | 现在的修改课程信息对话框中，添加可选教师的时候，搜索教师名字不成功，可能和中文字符的编码差异有关。需要检查确认。 | closed | 2018-03-18 | 2018-03-19 | ok
31 | 0 | 老师申报课程的时候，申报状态栏把当下数据要画上去 | closed | 2018-03-18 |  | ok
32 | 0 | 完成申报，数据库需要记录完成申报状态，和简述的理由（没有漏报课程的老师是不需要写理由的）。在教务员教师管理页面中，显示完成申报的状态和理由。导出也要导出这两个内容。 | closed | 2018-03-18 | 2018-03-20
33 | 0 | 排课到第三步之后，在排课结果出来之前刷新页面，它又回到第二部了 | closed | 2018-03-18 |  | 没有出现
34 | 0 | 第三步，排课过程中，跳出的第一个统计数据窗口，最后一行，少了学时56. | closed | 2018-03-18 | 2018-03-21
35 | 0 | 微调要检查老师名字的合法性，要把学时和难度更新到新的老师名下。可以考虑更换老师的地方用教师名字的添加删除框 | closed | 2018-03-18 | 2018-03-21
36 | 0 | 现在排课排完了，但是教务员教师管理信息页面上，实际分配的学时和难度都为null | closed | 2018-03-18 |  | 没有出现
37 | 0 | 暂时禁止分配上课时间和排课结果查询按钮 | closed | 2018-03-18 | 2018-03-21

## 2018-3-20
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
38 | 3 | 教师信息管理，教务员页面上，统计信息中，第一学期平均学时和第二学期平均学时的值一样，并且不随教师修改期望学时而改变。此处需要修正 | closed | 2018-03-20 |  | 第一学期的平均学时是第一学期的总学时除以第一学期的期望学时系数总和。第二学期的是第二学期总学时除以第二学期的期望学时总和。
39 | 3 | 教师信息管理，教师个人，修改完第一学期期望学时和第二学期期望学时，提交之后，页面显示的数值要画一下。 | closed | 2018-03-20 | 2018-03-21
40 | 3 | 分配授课教师第二步，“老师以确认”，是“老师已确认” | closed | 2018-03-20 | 2018-03-21
41 | 3 | 编辑课程信息是可以添加同一个老师N次到可选教师列表 | closed | 2018-03-20 | 2018-03-21

## 2018-3-21
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
42 | 1 | 编辑课程信息窗口里的删除可选教师按钮不work | closed | 2018-03-21 |  | 我的可以. 需要看下原因
43 | 1 | 步骤： 1.在workbench里把课程信息的申报教师列表和可选教师列表清空。 2.在教师信息管理教师个人页面申报课程 3.刷新课程信息管理页面，对应课程的可选教师列表为“,XXX”，注意此处是以“,"开头的教师列表。 3.运行排课步骤。步骤显示出错 | closed | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 修改申报相关代码, 将不会出现",XXX"情况
44 | 1 | 在编辑课程信息窗口中，把同一位教师两次添加进可选教师列表，可选教师列表中会出现两次这个教师。如果这门课程需要两位教师上课，并且可选教师列表中是只有这一个教师出现两次，这个教师会被选成所需要的两个老师。 | closed | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 这里,我会禁止选择重复的老师
46 | 1 | 步骤： 1.刷新课程信息管理页面。 2.点开编辑课程信息窗口。 3.点击添加可选教师按钮，不输任何教师名字工号，直接按确认，提交。这样就会添加一个空名字到可选教师列表。 3.运行排课步骤。步骤显示出错。 | closed | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 增加判断
47 | 1 | 课程信息管理页面的添加课程按钮不work | closed | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 与编辑方式添加新课程有逻辑冲突, 已经更改函数实现
48 | 1 | 教师信息管理教师个人页面的完成申报好像总是说不合要求，要给理由，现在我们设定的要求是多少？ | closed | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 我之前设的是6个,我会把数值打出来

## 2018-3-23
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
49 | 3 | 添加一个检查，在步骤二申报截止时间到了之后，老师不可以再申报或者取消申报，即在申报或者取消申报的提交中，对截止时间做检查，如果已经到了，就返回错误。防止老师在教务员老师导出申报结果之后继续提交申报或取消申报。 | closed | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 申报和取消申报都不行
50 | 5 | 步骤二的核对课程老师按钮点击之后会变成“确认教师”，“确认教师”刷新页面会变成“确认课程老师”。然后“确认课程老师按钮”点击之后会变成灰掉“教师已确认”，这个刷新页面之后又会变成“老师已确认”。 | closed | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 点击之后, 确认老师改成确认课程老师
51 | 6 | 步骤一，选择完目标学年之后，确认键能否同步刷新页面，好让页面直接显示目标学年？ | closed | 2018-03-23 | 2018-03-24
52 | 3 | 步骤五，第一个按钮应该是”锁定排课结果“，弹窗内容是锁定之后不能更改，弹窗按钮有确定和取消。 | closed | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 点解锁可以取消锁定

## 2018-4-4
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
65 | 1 | 有没有办法在截止时间到的时候强制刷新。现在这个需要手动刷新才可以显示截止时间已到，老师们表示很困惑。 | closed | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 截至时间一到会刷新一次, 不再显示小于0的时间
57 | 1 | 添加课程信息的按钮，现在如果用户输入课程代码之后不点搜索键，他们也可以继续填后面的内容，而且可以通过这个方法把原来同样课程代码的课程相关信息改掉。这个会有潜在风险吗？如果有潜在风险，那就要强制用户点过搜索键之后再开放其他的编辑框，就是说点搜索键之前其他的编辑框是不可以填的。 | closed | 2018-04-07 |  | 一开始点添加课程信息除了课程代码都是disable的, 需要做一次搜索
64 | 1 | 申报截止时间，设置完之后没有直接显示剩余时间，手动刷新之后才有。需要强制刷新，自动可以显示剩余时间。 | closed | 2018-04-07
60 | 1 | 删除课程信息的按钮动作要分两步做，点击删除之后跳出确认对话窗，再次确认后删除。不然的话太容易引起误操作了。 | closed | 2018-04-07 |  | 确认删除后将弹出一个对话, 显示将要删除的课程代码. 确认后删除
53 | 1 | 步骤一到步骤二的时候有个自动刷新的弹窗，内容是No。最好去掉弹窗，至少内容不要是No。 | closed | 2018-04-04 |  | 这个问题在某些机器上出现过，并不总是有。
67 | 1 | 步骤三排课结束，排课成功，所有文件导出成功，确认完成这一步跳转到步骤四，结果有个弹窗跳出来，说“排课失败，请检查教师申报信息” | closed | 2018-04-07 |  | 移除一些无效的输出. 我本地并没有出现这个
66 | 1 | 步骤二的确认完成这一步能不能再所有步骤二内容完成之前是灰的？ | closed | 2018-04-07
63 | 1 | 步骤二，确认课程信息的四个按钮全部点完之后，要强制刷新，现在的教师申报课程截止时间设置按钮，需要手动刷新之后才能点，这个要强制刷新，做到按键直接可以点开。 | closed | 2018-04-07
54 | 2 | 步骤一的2017-2018年删掉。只留当年和下一年 | closed | 2018-04-04
62 | 2 | 编辑课程信息，添加可选教师，选中一个老师，点添加，再添加一次同一个老师，然后点编辑窗口的提交，这样可以在可选教师列表里添加同一个老师两边。 | closed | 2018-04-07 |  | 原来的BUG, fix了
55 | 3 | 课程信息管理页面，导入、删除、编辑、添加，确认成功之后都要自动刷新F5。 | closed | 2018-04-04
59 | 3 | 教务员页面中，导入和编辑教师信息（修改期望学时）之后强制刷新 | re-open | 2018-04-07 |  | 导入之后强制刷新了，但是编辑教师信息之后没有强制刷新
58 | 3 | 编辑课程信息，编辑成功，注意要重新画所有相关的内容，例如所有拥有同样课程代码的数据条；不然的话就自动F5。 | closed | 2018-04-07 |  | 编辑成功之后自动刷新
56 | 4 | 将一门原本是本科上的课程通过编辑课程信息按钮修改成法学硕士上的课，数据库中看，class_name修改正确，但是student_type没有更新，还是显示“本科”。 | closed | 2018-04-04
7 | 10 | 负责不同学位课程的教务员之前设置权限，比方说负责本科的教务员老师不可以更改硕士课程。 | hold | 2018-03-14

## 2018-4-8
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
45 | 1 | 当教师期望学时为0时，视作这个老师not available，不应该安排任何课程给他。此处无法用删除这个老师代替，因为假设一个老师第一学期出国，第二学期回来上课，我们就会把第一学期设成0，第二学期正常。所以第一学期不可以排课给他，而且也不可以把这个老师信息管理表里删掉。当然替代方法是从可选教师列表里移除。 | hold | 2018-03-21 |  | 老的copy过来的问题。
68 | 1 | 当一门课有不同学位班级一起上时，student_type一般是选第一条建立这条课程信息的班级所属的学位。那么当修改这些班级中的一个班级时，主要时针对设计学位信息变化的情况下，不应该立刻改掉student_type.此处需要讨论。 | hold | 2018-04-08 |  | 按4/8讨论的结果, 一门课有不同班级一起上, 学位这个以第一次创建为准, 之后的修改只能更改班级信息, 不能更改学位信息
69 | 1 | 微调之后要调整原来老师和新老师的已分配学时和已分配难度。原来的要减掉，新的要加上去。 | closed | 2018-04-08
70 | 1 | 微调的对话窗，点确认成功以后要自动关闭。不然用取消键才能关闭很让人迷惑。 | closed | 2018-04-08
71 | 1 | 步骤一，选择确认后的no弹窗时没有了，但是貌似强制刷新回到了步骤一，需要再一次手动刷新，就去了步骤二。 | closed | 2018-04-08 |  | 这个问题我这把一直没法复现
72 | 1 | 添加课程信息的功能中，当填入的课程代码存在时，如果不修改任何内容，添加也会成功，而且会把可选教师列表清空。（这种情况下，添加新的上课班级，就不会清空可选教师列表） | closed | 2018-04-08 |  | BUG 添加课程代码这个过程,如果代码已经存在不应该更改可选老师. 如果代码不存在,可选老师默认填空
73 | 1 | 锁定排课结果后自动刷新页面 | closed | 2018-04-08 |  | 解锁也加了自动刷新
61 | 1 | 现在有个问题，因为本硕博连读之后，有些课程确实会不同学位的学生一起上，也就是说一个课程代码之下有本科，有硕士，也会有博士，硕士一起上的情况。现在的student_type是根据第一个遇到的条目的学位信息设定的，课程信息列表和申报课程页面的课程列表，左侧导航栏，和列表中的学位字段，都是根据student_type解析的。那在混合之后，导航栏，和排序出来的条目，就有可能不是目标选项需要的东西了。 | closed | 2018-04-07 |  | 教师个人页面: 所有班级信息都再班级一栏, 所以学位信息是由第一次创建的时候来决定, 如果通过filter来查找学位信息, 只按数据库当中的学位来显示, 不根据班级信息中的学位 课程管理页面: 页面显示的学位均为班级信息当中的学位信息, 改变学位信息只能改变班级内容, 无法改变学位内容, 如果需要更改需要删掉重新添加; filter学位信息按照数据库当中的学位信息来查找, 但是显示仍然是按照班级信息中的学位信息来显示.
74 | 1 | 添加多代码显示 | closed | 2018-04-09 |  | 数据库方面: 添加字段notes来显示多代码. 课程管理页面: 显示多代码,在最后一列; 编辑该课程时, 显示多代码, 可以直接修改. 添加课程时, 一开始也是disable, 搜索完课程代码后, 无论课程代码是否存在, 都可以更新这个字段并且会保存. filter 也将显示多代码. 教师个人页面: 我个人认为没有显示的必要, 所以照旧.

## 2018-4-18
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
75 | 1 | 现在导入的逻辑是什么？如果遇到导入一门课程，它的课程代码在原来数据库里已经存在，是不是会把原来的那条课程记录完全替换成新的导入文件里的内容？但是我发现原来的双代码备注并没有被新导入内容替换。 | closed | 2018-04-18 |  | 已存在的全部重新更新. 双代码没有更新是我漏了这个字段
76 | 1 | 现在的教师信息管理教务员页面中，排课分配好之后，已分配学时，已分配难度的排序好像有点问题，不是完全按照升序或降序排列。 | closed | 2018-04-18 |  | 这个因为有些数据是None表格排序区分又问题, 我现在如果是None会默认填个0 这样就可以了
77 | 1 | 确认微调结束之前，步骤四的结果导出不可用 | closed | 2018-04-18 |  | 导出所有的排课结果
78 | 1 | 教师工号中会含有字母，需要改成字符串格式。注意相应其他逻辑的修改 | closed | 2018-04-20 |  | 暂时未发现问题
59 | 3 | 教务员页面中，导入和编辑教师信息（修改期望学时）之后强制刷新 | closed | 2018-04-07 |  | 导入之后强制刷新了，但是编辑教师信息之后没有强制刷新
改了

## 2018-4-25
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
79 | 1 | 难度789的强制申报要求改成2 | closed | 2018-04-25
80 | 1 | home页面的登陆应该是登录 | closed | 2018-04-25
81 | 1 | "法律硕士（法学）国际班", "法律硕士（非法学）国际班" 新加的班级 | closed | 2018-04-25
82 | 1 | 步骤二有时候无法从确认课程信息跳转到课程信息已确认 | closed | 2018-04-25 |  | 如果因为异常导致课程信息按钮状态位出现异常, 现在将保证不会卡在无法确认课程信息
83 | 1 | 我有两个班级上同一门课，但是出现一个情况是这门课的课程代码要改。我改第一个班级的记录的时候可以用编辑课程信息直接改掉这门课的课程代码。显示成功，也确实能改成功。当我改第二条班级记录的时候，显示成功，但是事实的没有改成功。 | hold | 2018-04-25 |  | 这个操作进入一个分支, 被认为第二次改动是在已有课程(此时新的课程代码已经有了一条记录)下, 改动班级信息, 所以会将本次编辑的班级先加入到课程班级当中, 并且删除旧的课程信息(等于是添加了一次, 又删除了一次, 导致外部看来没有任何操作生效). 我已经增加代码判断如果并且更改顺序(先判断旧课程信息在不在课程代码信息中, 如果存在才会删除, 然后才是添加新的班级) 但是这样我发现一个问题, 旧的课程代码将需要手动删除, 因为编辑界面并没有设计过可以删除课程的过程. 所以需要手动删除旧课程代码所在行
84 | 1 | 9999账号登录，会发现，没有人申报的课程，9999这里显示已经申报。这是一个corner case，给所有账号填写名字，应该就可以避免。 | closed | 2018-04-25