## 2020-2-13
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
1 | 1 | 现在的课程信息中的“可选教师”是否已经闲置？理论上已经不考虑教务员老师会更改“可选教师”列表，“可选教师”应该始终和“申报教师”列表一致。这样的话，所有前台会显示这个信息的地方应当同意显示“申报教师”，而不再显示“可选教师”，例如“课程信息管理”页面（同时可以考虑把“编辑课程信息”对话窗中的“可选教师”相关内容注释掉，先不删掉，就注释掉）。我注意到现在在“教务员”账号所见到的“教师信息管理”页面中，“申报信息”->“检查全部课程的教师申报情况”中,引用的信息应该是“申报教师”的信息，这个应该是对的。 | verified | 2020-02-13 | 2020-02-25 | fixed | 编辑去掉可选教师，页面变成申报教师，申报和可选始终一致
2 | 1 | ”微调”的“确认”键无法操作 | verified | 2020-02-13 | 2020-02-16 | fixed

## 2020-2-21
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
3 | 1 | "教师信息管理"-》“教师个人”视图中，打通课程以单个条目显示，除课程代码以外，学位也要用“/”分隔打通课程信息，例如学位：“本科/法律硕士” | verified | 2020-02-21 | 2020-02-25 | fixed
4 | 1 | "教师信息管理"-》“教师个人”视图中，当提交过左侧导航栏“学科组”信息后，右侧课程列表视图不正确：打通课程没有按照用分隔符隔开的方式显示，班级没有用“/”分隔符，数据项“平行班级”实际显示的是”打通课程代码“，数据项“是否精品课程”显示的是”平行班级数“。 | verified | 2020-02-21 | 2020-03-02 | "教师信息管理"-》“教师个人”视图中，当左侧导航栏提交过之后，显示的多个班级之间没有用“/”分隔符隔开。
5 | 1 | "教师信息管理"-》“教师个人”视图中，精品课程的显示：是精品课程显示”精品课程“，不是精品课程显示空（就是什么都没有，不要写none)，其它页面的精品课程也这样。 | verified | 2020-02-21 | 2020-02-25 | done
6 | 1 | 我是不是应该把原来数据库里写在”notes"里的精品课程信息搬到”excellent_course“这个数据项底下去？ | verified | 2020-02-21 | 2020-02-25 | done

## 2020-2-27
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
7 | 1 | "教师信息管理"-》“教师个人”视图中，当左侧导航栏选中学科组中的“国际法学”并提交，系统报错。 | verified | 2020-02-27 | 2020-03-02 | course_relate =123
8 | 3 | 系统的日志中，所改动的表格的整行的数据，而不是改动的单元格的数据。这里有没有可能精简？我们可以讨论下，如果精简很麻烦，那可以先放着。 | closed | 2020-02-27
9 | 1 | “课程信息管理”页面中要增加“备注"这一列，”备注“显示”notes“ | verified | 2020-02-27 | 2020-03-02
10 | 1 | “课程信息管理”页面中，”编辑课程信息“窗口中要增加编辑”备注“（即数据库”notes“）的功能，在老师确定授课老师分配之后，对虚拟老师账号，如”外籍教师“，”实务导师“，”待定导师“，”校外导师“此类，教务员老师会最后在备注中注明实际授课老师的姓名，做记录需要。 | verified | 2020-02-27 | 2020-03-02
11 | 2 | 根据上一条，在”历史信息“页面中，要增加”状态“和”备注“两列，显示所有激活非激活的课程，以及显示课程“notes” | verified | 2020-02-27 | 2020-03-02

## 2020-2-28
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
12 | 5 | 问题：我们现在对于打通课程代码，如果在“课程信息管理页面”中更新了一条课程的相关信息，和它关联的打通课程对应的信息是否会同步更新？如果没有实现这个，我们先记录着，可以之后完善，现在可以和老师说明要求他们手动同步。 | hold | 2020-02-28
13 | 1 | 我把LAWS130023的授课老师从“许多奇”改成“陈力”（未申报老师），并且批准微调之后，到“课程信息管理”页面查看，LAWS130023的授课老师显示“陈力”（应该显示“陈力（未申报）”）；而它的打通课程JM630041的授课老师显示的是“陈力（未申报）”（正确）。 | verified | 2020-02-28 | 2020-03-02 | related to #16

## 2020-2-29
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
14 | 2 | 关于日志，当前只记录course_info的改动，是否可以增加更多的日志，包括：course_adjust_info，teacher_info，users_user | verified | 2020-02-29 | 2020-03-03
15 | 3 | “教师信息管理”页面中-》“教务员”-》“微调信息”中，微调求情的状态简化为“已批准”，“已驳回”，“等待审批” | verified | 2020-02-09 | 2020-03-02
16 | 2 | 关于微调发生过之后，授课老师标注“（已申报）”/“（未申报）”的统一： 1. “课程信息管理”页面中，授课老师改成未申报的老师的，一律注明”（未申报）“ 2. ”教师信息管理“-》"教务员”-》“微调信息”页面中：“微调教师”要求一律显示“（已申报）”/“（未申报）”标识（现有代码已经实现），”原授课教师“如果是未申报教师的要求显示“（未申报）”标识。 2.“历史信息”页面，授课教师如果是未申报教师的要求显示“（未申报）”标识。 | re-open | 2020-02-29 | 2020-03-02 | link to #29
17 | 1 | 如果有”等待审批“的微调还未审批完成，”分配授课教师“步骤四不可以点击”确认完成这一步“，并给出提示”还有微调请求待审批，请完成所有审批。“ | verified | 2020-02-29 | 2020-03-03
18 | 1 | ” 2020-02-28 12:29:11 - 主管老师22222 - [CourseInfo]course_id:laws130023 teacher_final_pick: 陈力 2020-02-28 12:29:11 - 主管老师22222 - course_relate:JM630041 teacher_final_pick: 陈力(未申报) 2020-02-29 14:22:53 - 主管老师22222 - [CourseInfo]course_id:927.002.1 teacher_final_pick: 朱丹,张乃根 2020-02-29 14:22:53 - 主管老师22222 - course_relate:123 teacher_final_pick: 朱丹(已申报),张乃根(已申报) 2020-02-29 14:23:01 - 主管老师22222 - [CourseInfo]course_id:LAW830032 teacher_final_pick: 章武生 “ 发现这样一段日志，判断是主管老师审批微调之后，在course_info中更新teacher_final_pick时系统做的日志。有几个点： 1.在更新打通课程的地方没有记录是对哪张表的改动（见第2，4条日志）； 2.课程代码为927.002.1的打通课程代码为”123“，实际不存在，这种情况实际代码会如何处理？ | verified | 2020-02-29 | 2020-03-03

## 2020-3-1
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
19 | 1 | “分配授课教师”页面-》步骤五-》“锁定排课过程”按键无效。 | verified | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 需要等一会。没有做等待提升
20 | 1 | “分配授课教师”页面-》步骤五-》“锁定排课过程”按键建议改名为"锁定排课结果“ | verified | 2020-03-01 | 2020-03-03

## 2020-3-4
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
21 | 1 | “历史信息”页面中，“平行班级”为空，全部显示的是“none"。 | done | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 锁定的时候平行班级拷贝有误/重新锁定
22 | 1 | “历史信息”页面中，打通课程的“学位”没有显示另一个学位的信息，要用“/”隔开。 | done | 2020-03-04 | 2020-03-05
23 | 1 | "历史信息“的导出文件中，”平行班级“内容有误，现在放的是打通课程代码。 | done | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 导出有错误
24 | 5 | "历史信息”的导出文件中，为什么有”未激活“和”状态”两个内容重复的列？如果要去掉一个保留一个的话，建议保留”状态“（内容是非激活），这样老师比较容易填写内容，不然他们会总是要想0是非激活还是1是非激活。 | done | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 留状态，但是导入的时候是不是就是非激活？ 回答：是的。想问一下后台数据库里用“1”还是“非激活”，还有编辑课程信息的相应位置填0/1还是“激活”/“非激活”？几处统一一下吧。
25 | 5 | 修改密码的入口在哪里？ | done | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 在branch，我可以先用我的qq邮箱
26 | 1 | ”教师信息管理“-》”教务员“-》”微调信息“页面中的按钮不见了，无法批准/驳回微调申请 | closed | 2020-03-04 |  | 是我搞错了：（

## 2020-3-6
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
27 | 5 | 我们现在锁定排课结果的时候，会把微调说明合并进课程的notes里面一起进到历史信息的“notes”里，对吗? | question | 2020-03-06 | 2020-03-08 | 会的
28 | 1 | 点击“课程信息管理”页面上“编辑课程信息”按键，改动“备注”（notes）的内容之后，查看log里关于course_info的记录，发现这里course_info没有记录notes这个字段。需要查看下，除了notes，还有没有其他的漏了。 | done | 2020-03-06 | 2020-03-08
29 | 1 | 给打通课程做授课教师微调，如果微调程未申报的老师，在微调批准之后，在后台数据库中，两个打通课程的teacher_final_pick，一个是带“（未申报）”标记的，一个不带。前台“课程信息管理”页面的显示也有问题。如果发起的微调课程是本科课程，那么微调比准后，此本科课程的授课老师是正常的，打通的硕士课程的授课老师会一起修改，但是在后台数据库中授课老师的名字后面会加上”（未申报）"/"(已申报）“标识，这样还会导致”课程信息管理“页面总显示的此硕士课程的授课老师始终会额外加上”（未申报）“后缀。如果发起的微调课程是硕士课程，那么微调批准后，次硕士课程对应的授课老师是正常的，打通的本科课程的授课老师缺始终不会改动。此出考虑硕士课程和本科课程的区别，可能和他们在后台数据库中的相对位置有关系。 | done | 2020-03-06 | 2020-03-08

## 2020-3-7
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
30 | 5 | 能不能记录最后一次“锁定排课结果”的时间，记在日志里也可以 | done | 2020-03-07 | 2020-03-08
31 | 4 | 主管老师批准或者驳回微调申请时，日志里面没法看出来每条批准或者驳回的记录是针对哪一个申请的。是否可以记录？ | done | 2020-03-07 | 2020-03-08
32 | 1 | “课程信息管理”页面点击左侧导航栏“提交”按钮之后，会弹出窗口显示“DataTables warning: table id=table_course_manage - Requested unknown parameter '19' for row 0, column 19. For more information about this error, please see http://datatables.net/tn/4”，点击窗口“确定”键后，程序可以正常运行。 | done | 2020-03-07 | 2020-03-08
33 | 1 | “课程信息管理”页面中”编辑课程信息“弹窗中：是否精品课程的内容应该是下拉选项”精品课程“和”非精品课程“，状态的内容应该是下拉选项”激活“和”非激活“，可以防止老师乱填，影响我们的程序逻辑判断。 | done | 2020-03-07 | 2020-03-08
34 | 1 | 课程LAWS130074无法正常微调授课教师 | done | 2020-03-07 | 2020-03-08