## 2020-2-13
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
1 | 1 | 现在的课程信息中的“可选教师”是否已经闲置？理论上已经不考虑教务员老师会更改“可选教师”列表，“可选教师”应该始终和“申报教师”列表一致。这样的话，所有前台会显示这个信息的地方应当同意显示“申报教师”，而不再显示“可选教师”，例如“课程信息管理”页面（同时可以考虑把“编辑课程信息”对话窗中的“可选教师”相关内容注释掉，先不删掉，就注释掉）。我注意到现在在“教务员”账号所见到的“教师信息管理”页面中，“申报信息”->“检查全部课程的教师申报情况”中,引用的信息应该是“申报教师”的信息，这个应该是对的。 | verified | 2020-02-13 | 2020-02-25 | fixed | 编辑去掉可选教师，页面变成申报教师，申报和可选始终一致
2 | 1 | ”微调”的“确认”键无法操作 | verified | 2020-02-13 | 2020-02-16 | fixed

## 2020-2-21
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
3 | 1 | "教师信息管理"-》“教师个人”视图中，打通课程以单个条目显示，除课程代码以外，学位也要用“/”分隔打通课程信息，例如学位：“本科/法律硕士” | verified | 2020-02-21 | 2020-02-25 | fixed
4 | 1 | "教师信息管理"-》“教师个人”视图中，当提交过左侧导航栏“学科组”信息后，右侧课程列表视图不正确：打通课程没有按照用分隔符隔开的方式显示，班级没有用“/”分隔符，数据项“平行班级”实际显示的是”打通课程代码“，数据项“是否精品课程”显示的是”平行班级数“。 | verified | 2020-02-21 | 2020-03-02 | "教师信息管理"-》“教师个人”视图中，当左侧导航栏提交过之后，显示的多个班级之间没有用“/”分隔符隔开。
5 | 1 | "教师信息管理"-》“教师个人”视图中，精品课程的显示：是精品课程显示”精品课程“，不是精品课程显示空（就是什么都没有，不要写none)，其它页面的精品课程也这样。 | verified | 2020-02-21 | 2020-02-25 | done
6 | 1 | 我是不是应该把原来数据库里写在”notes"里的精品课程信息搬到”excellent_course“这个数据项底下去？ | verified | 2020-02-21 | 2020-02-25 | done

## 2020-2-27
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
7 | 1 | "教师信息管理"-》“教师个人”视图中，当左侧导航栏选中学科组中的“国际法学”并提交，系统报错。 | verified | 2020-02-27 | 2020-03-02 | course_relate =123
8 | 3 | 系统的日志中，所改动的表格的整行的数据，而不是改动的单元格的数据。这里有没有可能精简？我们可以讨论下，如果精简很麻烦，那可以先放着。 | closed | 2020-02-27
9 | 1 | “课程信息管理”页面中要增加“备注"这一列，”备注“显示”notes“ | verified | 2020-02-27 | 2020-03-02
10 | 1 | “课程信息管理”页面中，”编辑课程信息“窗口中要增加编辑”备注“（即数据库”notes“）的功能，在老师确定授课老师分配之后，对虚拟老师账号，如”外籍教师“，”实务导师“，”待定导师“，”校外导师“此类，教务员老师会最后在备注中注明实际授课老师的姓名，做记录需要。 | verified | 2020-02-27 | 2020-03-02
11 | 2 | 根据上一条，在”历史信息“页面中，要增加”状态“和”备注“两列，显示所有激活非激活的课程，以及显示课程“notes” | verified | 2020-02-27 | 2020-03-02

## 2020-3-1
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
19 | 1 | “分配授课教师”页面-》步骤五-》“锁定排课过程”按键无效。 | verified | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 需要等一会。没有做等待提升
20 | 1 | “分配授课教师”页面-》步骤五-》“锁定排课过程”按键建议改名为"锁定排课结果“ | verified | 2020-03-01 | 2020-03-03

## 2020-3-6
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
27 | 5 | 我们现在锁定排课结果的时候，会把微调说明合并进课程的notes里面一起进到历史信息的“notes”里，对吗? | verified | 2020-03-06 | 2020-03-08 | 会的
28 | 1 | 点击“课程信息管理”页面上“编辑课程信息”按键，改动“备注”（notes）的内容之后，查看log里关于course_info的记录，发现这里course_info没有记录notes这个字段。需要查看下，除了notes，还有没有其他的漏了。 | verified | 2020-03-06 | 2020-03-08
29 | 1 | 给打通课程做授课教师微调，如果微调程未申报的老师，在微调批准之后，在后台数据库中，两个打通课程的teacher_final_pick，一个是带“（未申报）”标记的，一个不带。前台“课程信息管理”页面的显示也有问题。如果发起的微调课程是本科课程，那么微调比准后，此本科课程的授课老师是正常的，打通的硕士课程的授课老师会一起修改，但是在后台数据库中授课老师的名字后面会加上”（未申报）"/"(已申报）“标识，这样还会导致”课程信息管理“页面总显示的此硕士课程的授课老师始终会额外加上”（未申报）“后缀。如果发起的微调课程是硕士课程，那么微调批准后，次硕士课程对应的授课老师是正常的，打通的本科课程的授课老师缺始终不会改动。此出考虑硕士课程和本科课程的区别，可能和他们在后台数据库中的相对位置有关系。 | verified | 2020-03-06 | 2020-03-08

## 2020-2-29
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
14 | 2 | 关于日志，当前只记录course_info的改动，是否可以增加更多的日志，包括：course_adjust_info，teacher_info，users_user | verified | 2020-02-29 | 2020-03-03
15 | 3 | “教师信息管理”页面中-》“教务员”-》“微调信息”中，微调求情的状态简化为“已批准”，“已驳回”，“等待审批” | verified | 2020-02-09 | 2020-03-02
17 | 1 | 如果有”等待审批“的微调还未审批完成，”分配授课教师“步骤四不可以点击”确认完成这一步“，并给出提示”还有微调请求待审批，请完成所有审批。“ | verified | 2020-02-29 | 2020-03-03
18 | 1 | ” 2020-02-28 12:29:11 - 主管老师22222 - [CourseInfo]course_id:laws130023 teacher_final_pick: 陈力 2020-02-28 12:29:11 - 主管老师22222 - course_relate:JM630041 teacher_final_pick: 陈力(未申报) 2020-02-29 14:22:53 - 主管老师22222 - [CourseInfo]course_id:927.002.1 teacher_final_pick: 朱丹,张乃根 2020-02-29 14:22:53 - 主管老师22222 - course_relate:123 teacher_final_pick: 朱丹(已申报),张乃根(已申报) 2020-02-29 14:23:01 - 主管老师22222 - [CourseInfo]course_id:LAW830032 teacher_final_pick: 章武生 “ 发现这样一段日志，判断是主管老师审批微调之后，在course_info中更新teacher_final_pick时系统做的日志。有几个点： 1.在更新打通课程的地方没有记录是对哪张表的改动（见第2，4条日志）； 2.课程代码为927.002.1的打通课程代码为”123“，实际不存在，这种情况实际代码会如何处理？ | verified | 2020-02-29 | 2020-03-03

## 2020-3-7
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
30 | 5 | 能不能记录最后一次“锁定排课结果”的时间，记在日志里也可以 | verified | 2020-03-07 | 2020-03-08
31 | 4 | 主管老师批准或者驳回微调申请时，日志里面没法看出来每条批准或者驳回的记录是针对哪一个申请的。是否可以记录？ | verified | 2020-03-07 | 2020-03-08
32 | 1 | “课程信息管理”页面点击左侧导航栏“提交”按钮之后，会弹出窗口显示“DataTables warning: table id=table_course_manage - Requested unknown parameter '19' for row 0, column 19. For more information about this error, please see http://datatables.net/tn/4”，点击窗口“确定”键后，程序可以正常运行。 | verified | 2020-03-07 | 2020-03-08
34 | 1 | 课程LAWS130074无法正常微调授课教师 | verified | 2020-03-07 | 2020-03-08

## 2020-3-4
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
21 | 1 | “历史信息”页面中，“平行班级”为空，全部显示的是“none"。 | verified | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 锁定的时候平行班级拷贝有误/重新锁定
22 | 1 | “历史信息”页面中，打通课程的“学位”没有显示另一个学位的信息，要用“/”隔开。 | verified | 2020-03-04 | 2020-03-05
23 | 1 | "历史信息“的导出文件中，”平行班级“内容有误，现在放的是打通课程代码。 | verified | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 导出有错误
24 | 5 | "历史信息”的导出文件中，为什么有”未激活“和”状态”两个内容重复的列？如果要去掉一个保留一个的话，建议保留”状态“（内容是非激活），这样老师比较容易填写内容，不然他们会总是要想0是非激活还是1是非激活。 | verified | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 留状态，但是导入的时候是不是就是非激活？ 回答：是的。想问一下后台数据库里用“1”还是“非激活”，还有编辑课程信息的相应位置填0/1还是“激活”/“非激活”？几处统一一下吧。
25 | 5 | 修改密码的入口在哪里？ | verified | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 在branch，我可以先用我的qq邮箱
26 | 1 | ”教师信息管理“-》”教务员“-》”微调信息“页面中的按钮不见了，无法批准/驳回微调申请 | closed | 2020-03-04 |  | 是我搞错了：（

## 2020-2-28
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
12 | 5 | 问题：我们现在对于打通课程代码，如果在“课程信息管理页面”中更新了一条课程的相关信息，和它关联的打通课程对应的信息是否会同步更新？如果没有实现这个，我们先记录着，可以之后完善，现在可以和老师说明要求他们手动同步。 | hold | 2020-02-28 |  | 不会同步
13 | 1 | 我把LAWS130023的授课老师从“许多奇”改成“陈力”（未申报老师），并且批准微调之后，到“课程信息管理”页面查看，LAWS130023的授课老师显示“陈力”（应该显示“陈力（未申报）”）；而它的打通课程JM630041的授课老师显示的是“陈力（未申报）”（正确）。 | verified | 2020-02-28 | 2020-03-02 | related to #16

## 2020-3-8
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
35 | 2 | "课程信息管理“页面上如果”备注"是空，就什么都不要显示，不用显示“none“。 | verified | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 所有的notes都处理了
36 | 1 | “教师信息管理”-》“主管领导”-》“微调信息”改成“微调审批” | verified | 2020-03-08 | 2020-03-09
37 | 1 | “教师信息管理”-》“主管领导”-》“微调信息”页面中，”自动分配教师“改成”原授课教师“。并且原授课教师如果是未申报教师需要标注”（未申报）“标识。 | done | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 请注意#16，”教务员“-》”微调信息“页面中的原授课教师，如果是未申报教师也需要标注”（未申报）“标识。
38 | 1 | “教师信息管理”-》“主管领导”-》“微调信息”页面中，批准微调和驳回微调的弹窗中，原授课教师如果是未申报教师要标注“（未申报）”标识。 | done | 2020-03-08 | 2020-03-09
39 | 5 | 考虑到我们还没有废除”添加课程信息“按键，”添加课程信息“弹窗里的”状态“也要用下拉菜单选择，内容是”激活“/”非激活“。 | open | 2020-03-08 | 2020-03-09
40 | 5 | ”添加课程信息“的弹窗中，如果是已经存在的课程代码，”打通课程代码“，”是否精品课程“，”状态“，”平行班级数“应该都是不可更改内容。 | open | 2020-03-08
41 | 1 | ”编辑课程信息“的弹窗中，如果后台数据库中对应课程的notes非空，此处的“备注”需要应用相应内容。 | verified | 2020-03-08 | 2020-03-09
42 | 1 | “教师信息管理”-》“教师个人”页面中，左侧导航栏在“教师个人”下给两个链接，一个是“申报课程”，一个是“排课结果”。默认显示“申报课程”页面，如果在排课结果锁定之前点击“排课结果”，页面显示信息“排课还未结束，请老师耐心等待结果。“。排课结果锁定之后老师进入”排课结果“查看，可以看到自己被分配到的课程。显示方法如同申报课程的页面，打通课程合并显示，只显示激活课程（就是原来隐含的排课结果锁定之后，教师个人登录系统会默认看到自己的排课结果，这个放到”排课结果“下面，这样会比较明确）。 | done | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 需要验证
16 | 2 | 关于微调发生过之后，授课老师标注“（已申报）”/“（未申报）”的统一： 1. “课程信息管理”页面中，授课老师改成未申报的老师的，一律注明”（未申报）“ 2. ”教师信息管理“-》"教务员”-》“微调信息”页面中：“微调教师”要求一律显示“（已申报）”/“（未申报）”标识（现有代码已经实现），”原授课教师“如果是未申报教师的要求显示“（未申报）”标识。 2.“历史信息”页面，授课教师如果是未申报教师的要求显示“（未申报）”标识。 | re-open | 2020-02-29 | 2020-03-02 | ”教师信息管理“-》”教务员“-》”微调信息“页面中，”原授课教师“如果是未申报教师要求显示“（未申报）”标识。这个还没有做。
33 | 1 | “课程信息管理”页面中”编辑课程信息“弹窗中：是否精品课程的内容应该是下拉选项”精品课程“和”非精品课程“，状态的内容应该是下拉选项”激活“和”非激活“，可以防止老师乱填，影响我们的程序逻辑判断。 | verified | 2020-03-07 | 2020-03-09 | 编辑课程信息窗口中，“状态”的填写应该是下拉菜单选择，选择内容是“激活”/“非激活”，不是“0”/“1”。如果选中的课程原状态栏是“非激活”，也要有下拉菜单选择可以选可以改这个值。具体格式参考“学期”。
43 | 2 | ”历史信息“进入的默认页面显示最新的学年历史数据，其中”是否精品课程“会有显示”none"，不要显示"none"。 | open | 2020-03-08
44 | 1 | ”课程信息管理“页面进入的时候默认页面”申报教师”显示的是数据库中的“teacher_ordered”，当左侧导航栏提交过之后，”申报教师“就会显示数据库中的”suit_teacher“ | done | 2020-03-08
45 | 2 | ”课程信息管理“和“历史信息”页面进入的时候默认显示的”学时“和”难度“都是带一位小数的格式（如36.0），当左侧导航栏提交过之后，都会显示整数格式（如36）。请统一一下 | open | 2020-03-08
46 | 1 | ”课程信息管理“（包括导出数据）和”历史信息“（包括导出数据）页面中，授课教师凡是一人以上的，最后一个授课教师都会被标识成（未申报），即使他申报过这门课。 | done | 2020-03-08
47 | 1 | ”历史信息“导出的排课报表貌似数据有误，我核对了头上三个，每个老师都少算一门课。 | done | 2020-03-08
48 | 2 | "教师信息管理”-》“教务员”-》“申报信息”的导出文件需要做成教师信息的导入文件格式。现在的主要问题是没有性别这一列。 | open | 2020-03-08 |  | 需要重新做导出
49 | 2 | “教师信息管理”-》“教务员”-》“申报信息”的导出文件，文件名改成“教师信息” | open | 2020-03-08 |  | 需要重新做导出
50 | 1 | 如果一门课程原来是非激活课程，我现在想先激活它，然后用微调给它分配一个老师，现在的系统是不可以微调没有授课教师的课程的。需要有这个功能。 | done | 2020-03-08
51 | 1 | 如果有一门课程原来是激活状态，并且分配了授课老师了，现在要非激活，请问原来这个授课老师的已分配学时和难度会相应更新吗？ | question | 2020-03-08 |  | 激活改成非激活不会更新
52 | 1 | 如果有一门课程原来是激活状态，并且分配了一位授课老师了，现在要再增加一位授课老师（或原来是两位，现在要减少到一位），请问原来这个/些授课老师的已分配学时和难度会相应更新吗？ | question | 2020-03-08 |  | 微调那边对更改过的教师和允许教师数会做检查，数目不对不会更改。如果改完允许教师数是符合的，原教师会和新的授课老师难度学时都会更新，但是更新的值是课程的学时/原教师数。这里原教师数根据 #50 做了异常处理

## 2020-3-9
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
53 | 2 | “历史信息”导出排课结果，导出的workbook里面的那张worksheet的名字必须是“课程信息”，因为之后导入课程的时候，系统会去找那张叫“课程信息”的worksheet。 | open | 2020-03-08
54 | 2 | 上一学年排课结束之后，要提供一个按钮，可以开始新的一学年排课。需要清掉step_info,course_info,adjust_info,teacher | open | 2020-03-08
55 | 1 | “课程信息管理”页面，“删除改行”按钮失效 | done | 2020-03-08 | 2020-03-10 | delete 按钮 关于班级的index出错了
56 | 1 | “教师信息管理”-》“教师个人”的“申报课程”和"排课结果“页面中，以及”历史信息“页面中，”班级“信息的中的”-“和”_"连接符（连接学位和年级和班级的连接符）都不要，只保留班级和班级之间的分隔符”/“。 | done | 2020-03-08 | 2020-03-10
57 | 1 | ”课程信息管理“页面的“编辑课程信息”，弹窗中没有完全加载原有条目中的数据内容。 | done | 2020-03-08 | 2020-03-09
58 | 1 | 课程导入文件里的状态填写”非激活“的话，导入课程显示是激活的。后台数据库对应数值为”0“ | done | 2020-03-08 | 2020-03-10 | 历史页面导出的非激活位置不对，我把它放到平行班级之后了

## 2020-3-10
序号 | 优先级 | 注释 | 状态 | 提交日期 | 完成日期 | comments
59 | 1 | ”课程信息管理“、”教师信息管理“-》”教师个人“-》”申报课程“页面左侧导航栏中的学位列表和学科组列表要和实际内容一致。现在发现”法律硕士“改名”JM“之后，点击导航栏提交按键后，所有JM的课程无法显示。 | open | 2020-03-10 |  | 学位和学期用的是页面的固定值，不是动态获取的。只有学科是。需要做么？
61 | 1 | 加载历史信息似乎把course_info和history_info的数据混起来了。当我把step_info删掉（就是说打算开始新的一学年排课），此时进历史信息，选择2019-2020，系统报错说获取历史信息失败。当我开始2020-2021学年的排课并且导入课程之后，今日历史信息，选择2019-2020，出来的历史课程列表，明显可见打通课程里，所有的被打通的法律硕士的课程都是2020-2021学年新导入的课表里的课程。 | open | 2020-03-10 |  | 历史信息导出的打通课程代码，跟当前排课的应该没有任何关系。
62 | 1 | 课程导入文件里“是否精品课程”的值是“精品课程”，因为历史信息的导出就是这个，保持一致比较好。原来用的是“是”，要改成“精品课程”。 | done | 2020-03-10 | 2020-03-10
63 | 1 | 课程导入时，数据库里的suit_teacher和teacher_ordered应该和excel里的“申报教师”保持一致，而不是“可选教师”，因为历史信息导出的文件里只有”申报教师“，没有”可选教师“（内容是空的）。 | done | 2020-03-10 |  | 我把历史导出的可选教师数据跟申报教师写成一致，这样就不需要改导入的代码。
64 | 3 | 课程导入时，把授课教师和备注也带上 | open | 2020-03-10
65 | 1 | ”课程信息管理“页面上的”非激活课程总数”计数没有把打通课程的去掉。 | done | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 如果有打通课程只算一个？
66 | 1 | “编辑课程信息”的时候，如果把平行班从“1”改成“2”，确认之后，数据库里的教师数就会*2；并且之后这门课每次用“编辑课程信息”点开再确认，教师数就会*2。关于平行班和教师数，要注意导入，导出和编辑课程信息窗口的统一。 | done | 2020-03-10
67 | 1 | 步骤二中申报截止时间设定完之后没有自动刷新这个设定按键。 | done | 2020-03-10
教师个人申报课程的弹窗里最下面有个没有名字并且内容为undefined的框。
68 | 1 | 教师个人完成申报的按键会fail | open | 2020-03-10 |  | 需要现场，我本地可以
69 | 1 | 教师个人申报打通课程，申报完了显示申报成功，但是后台数据库并没有写入，所以刷新后就没有了 | open | 2020-03-10 |  | 按我的实验结果，有可能是你申报课程的那个用户没有在TeacherInfo的表里面
70 | 1 | 检查申报结果能显示多少信息？我还没开始申报，检查看只有6条。我又试了一个情况应该报5条，实际只报了4条 | done | 2020-03-10 |  | 应该全部显示，原判断条件有误。现在应可以了
71 | 1 | 排课异常，log最后如下“2020-03-10 20:12:32 - <STEP 1 Limitation for teacher list> 2020-03-10 20:12:32 - 课程：CourseInfo object 平行班级情况下，如果申报认识不满足最高要求，但是大于最低要求，会先行安排 2020-03-10 20:12:32 - 课程：CourseInfo object 平行班级情况下，如果申报认识不满足最高要求，但是大于最低要求，会先行安排 2020-03-10 20:12:32 - 课程：CourseInfo object 平行班级情况下，如果申报认识不满足最高要求，但是大于最低要求，会先行安排 2020-03-10 20:12:32 - 排课异常:u'' ” 而且检查申报情况是没有异常……其实有一门课没有人申报。我把这门课非激活之后还是异常，显示： ” 2020-03-10 20:31:14 - <STEP 1 Limitation for teacher list> 2020-03-10 20:31:14 - 课程：CourseInfo object 平行班级情况下，如果申报认识不满足最高要求，但是大于最低要求，会先行安排 2020-03-10 20:31:14 - 课程：CourseInfo object 平行班级情况下，如果申报认识不满足最高要求，但是大于最低要求，会先行安排 2020-03-10 20:31:14 - 课程：CourseInfo object 平行班级情况下，如果申报认识不满足最高要求，但是大于最低要求，会先行安排 2020-03-10 20:31:14 - 排课异常:u'\u675c\u5b87' “ | open | 2020-03-10 |  | 这里可能是跟#70的错误有关系